Raport z przebiegu dogrywki do IV edycji konkursu grantowego

Dogrywkę do IV edycji konkursu grantowego Fundacja ogłosiła w lipcu 2010 roku.                     Z ogólnej puli przeznaczonej na konkurs do rozdysponowania pozostało bowiem 70 000 zł.  Zainteresowani, projekty składać mogli do 15 sierpnia 2010 r. W tym czasie do biura Fundacji wpłynęło 11 projektów, które przez wnioskodawców zostały wycenione na 257 537,10 zł.  Wkład Fundacji natomiast, oszacowany został na poziomie 172 261 zł, czyli o ponad 100 000 zł więcej, niż zakładaliśmy. Większość projektów związana była też ze sportem.

Wszystkie projekty oceniła Rada Programowa (23.08.2010 r.), Rada Fundacji                            ( 2.09.2010 r.) oraz zarząd, który opierając się na decyzjach obu Rad, Uchwałą przyjętą                         2 września 2010 r. postanowił przyznać 5 grantów i przekazać beneficjentom 69 415 zł.

Ogłoszenie wyników dogrywki nastąpiło 13 września 2010 roku, w sali konferencyjnej Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Realizacja projektów trwała 10 miesięcy, ostateczne raporty wszyscy beneficjenci złożyli      w wymaganym terminie, czyli do końca lipca 2011 roku.

- MON- POL Płock

Tytuł projektu: Koszykarski Płock

Dofinansowanie: 12 500 zł ( 1000 zł- zakup piłek do koszykówki, 2500 zł- transport na obóz szkoleniowy, 9000 zł- koszty zgrupowania)

Kwota rozliczona: 12 500 zł

Projekt dotyczył dwudziestoosobowej grupy młodych dziewcząt  w wieku 15- 17 lat trenujących koszykówkę. Dzięki dofinansowaniu Fundacji mogły one regularnie trenować,                     co pozwoliło im wziąć udział w rozgrywkach ligowych.                       W szlifowaniu formy bardzo pomógł też obóz szkoleniowy zorganizowany w czasie zimowych ferii w górach. Dzięki projektowi udało się podnieść poziom sprawności oraz techniki sportowej młodych płockich koszykarek. Efekty niemierzalne projektu to zainteresowanie sportem oraz aktywnymi metodami spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

Klub wykorzystał całość przyznanego grantu zgodnie               z przeznaczeniem. Swój wkład własny wycenił na 15000 zł, pieniądze wydane zostały na zakup strojów, opłacenie kosztów sędziowania oraz transportu na mecze i turnieje.

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS 21”

Tytuł projektu: „Integracja przez sport”

Dofinansowanie: 24 460 zł (6300 zł- wynagrodzenie dwóch trenerów, 4000 zł -                  honorarium lekarza, 1000 zł – kosze na piłki, 560 zł- siatki do bramek, 12 000 zł- zakwaterowanie i wyżywienie, wynajem sali na treningi i innej infrastruktury treningowej, 300 zł- druk plakatów, 300 zł- druk zaproszeń)

Kwota rozliczona: 24 310 zł

Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół Nr 2 w Płocku. Miał za zadanie zminimalizować marginalizację dzieci ze względu na ich status materialny a także zaszczepić w nich miłości do sportu i aktywnych form spędzania wolnego czasu.  W ramach projektu podjęto więc następujące działania: zorganizowano dodatkowe zajęcia ruchowe, wprowadzono nowatorskie formy treningowe dla dzieci zdolnych, zorganizowano wyjazd na białą szkołę, skonfrontowano formy treningowe z innymi grupami podczas meczów sparingowych, zorganizowano także pokaz treningu piłki ręcznej. Organizatorzy szacują, że w regularnych treningach piłki ręcznej i koszykówki wzięło udział blisko 100 osób. Poza tym, ok. 60 dzieci                     z świetlicy szkolnej skorzystało z dodatkowych treningów.

Klub wykorzystał przyznany grant zgodnie z przeznaczeniem. Wkład własny przeznaczono na: opłacenie honorarium księgowej, obsługi technicznej imprez, transport na mecze i turnieje, badania zawodników, opłacenie białej szkoły i koszty administracyjne.

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”

Tytuł projektu: JESTEM TAK SAMO WAŻNA JAK INNE MAMY- zajęcia dla matek dzieci niepełnosprawnych

Dofinansowanie: 7920 zł (300 zł- fryzjerka, 300 zł- kosmetyczka,1300 zł- psycholog, 1050 zł- pedagog, 1050 zł- pedagog, 200 zł- materiały kosmetyczne, 420 zł- bilety                   do kina,700 zł- bilety do teatru, 100 zł- art. spożywcze, 1800 zł- prezenty,700 zł- posiłek w restauracji)

Organizacja zrezygnowała z przyznanego grantu.

- Fundacja Na Rzecz Rozwoju Potencjału Ludzkiego  WINGS OF HOPE

Tytuł projektu: Profilaktyka trudnych zachowań dzieci z nadpobudliwością          psychoruchową w młodszym wieku szkolnym.

Dofinansowanie: 12 010 zł  (5520 zł – terapeuta SI, 5520 zł- pedagodzy do zajęć grupowych, 370 zł- pedagog –szkoła dla rodziców, 500 zł- zakup materiałów do pracy z dziećmi, 100 zł- zakup art. spożywczych).

Kwota rozliczona: 12 010 zł

Projekt skierowany był do grupy 20-22 dzieci z młodszych klas szkół podstawowych doświadczających trudności               w sferze emocji i zachowania             o charakterze nadpobudliwości psychoruchowej, pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym oraz do ich rodziców. Nabór do projektu odbywał się we współpracy              z wychowawcami dzieci oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Płocku.                   O zakwalifikowaniu decydowała także gotowość rodziców do podjęcia terapii. Terapia trwała               7 miesięcy- od listopada 2010 do maja 2011 r. Dzieci brały udział w cotygodniowych warsztatach z pedagogiem, co dwa tygodnie odbywały się natomiast zajęcia w ramach Szkoły rodziców, które prowadził psycholog. Ośmioro dzieci poddano terapii SI, psycholog odwiedzał także rodziny              w domach. Na zakończenie projektu zorganizowano piknik w zoo. Projekt przyniósł efekty- połowa dzieci poprawiła swoje zachowanie, rodzice nabyli wiedzę na temat ADHD i tego, jak sobie z tym problemem radzić, blisko 80% rodziców wyraziło również chęć kontynuacji udziału w projekcie. Dodać należy, iż organizacja na jego kontynuację otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Organizacja wykorzystała całość przyznanego dofinansowania. Wkład własny przeznaczono na honorarium koordynatora, księgowej, wynajem Sali na terapię SI, organizację pikniku, opłacenie kosztów administracyjnych oraz, częściowo, honorarium pedagoga prowadzącego Szkołę Rodziców.

- Fundacja „Panaceum”

Tytuł: Artystyczno- Kulturalno- Rozrywkowe Płockie Centrum Osób Niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania: 12 525 zł (4000 zł- honorarium instruktorów, 1000 zł- art. AGD, 300 zł- art. przemysłowe, 3000 zł- art. spożywcze, 600 zł- materiały papiernicze,1375 zł- art. plastyczne, 250 zł- badania epidemiologiczne, 1000 zł- nagrody, 1000 zł – zakup aparatu fotograficznego)

Kwota rozliczona: 12 525 zł

Projekt dotyczył wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców Płocka, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, warsztatów terapii zajęciowych, Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 , dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 i 2, a także wszystkich zainteresowanych działalnością Centrum. Fundacja jego działalność zainicjowała w październiku 2010 roku. Do pracy w Centrum oddelegowano mieszkańców DPS, którzy przeszli niezbędne badania epidemiologiczne. Pod okiem dwóch terapeutów uczyli się przyrządzania potraw,              a także serwowania ich uczestnikom „wtorków”, gdyż w te dni organizowano w Centrum spotkania. A oferta „wtorków” była bardzo zróżnicowana, były więc i warsztaty taneczne, plastyczne, fotograficzne, teatralne, konkursy karaoke, pokazy filmów, spotkania z ciekawymi ludźmi, rozgrywki sportowe. Na każde spotkanie gospodarze Centrum przygotowali posiłki- ciasta lub kanapki. Jednorazowo w spotkaniach brało udział ok. 40 osób, w sumie, w całym projekcie ok. 200. Gospodarze Centrum- osoby niepełnosprawne, które pracowały w nim podczas trwania projektu, nabyły niezbędną wiedzę na temat przepisów BHP, sposobu estetycznego przyrządzania potraw, pozostali ćwiczyli swoje umiejętności taneczne, plastyczne, sportowe i wokalne, ale również nawiązywali nowe znajomości, co zaktywizowało środowisko osób niepełnosprawnych w Płocku. Fundacja Panaceum zakłada kontynuację projektu od października 2011 roku.

Organizacja wykorzystała całość przyznanego dofinansowania. Wkład własny przeznaczyła na nagranie filmu promującego Centrum, opłacenie warsztatów tanecznych, badań epidemiologicznych, dopłatę do zakupów art. spożywczych, przemysłowych i AGD.